## MAJ MAI 2018
AXES DE STRUCTUR. | PROJETS |  | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOÛT | SEPT. | OCT. | NOV. | DÉC.
PROFESSION. | PLATEFORME DE FORMATION EN LIGNE | Emilie | JANVIER: Relance Partenaires pour relecture; MARS: Point avec DGT; JUIN: Relecture, Validation des contenus amont 15 à 20 h de travail/semaine; SEPT.: Relecture, Validation des contenus aval 10 h de travail/semaine; DÉC.: Lancemement phases Test
|  | Partenaires | MARS: DGT - Pause; AOÛT: Production par DGT CONCEPT
| RENCONTRES DU TOURISME (RT) Lundi 05 novembre | Emilie | JANVIER: Débrief RT17; MAI: Présentation projet RT18 en COTECH (région); JUIN: Save The Date Recherche Intervenants + Animateur; OCT.: Prépa RT (15h/semaine); NOV.: RT18; DÉC.: Débrief RT18
|  | Valérie | JANVIER: Préparation réunion Débrief; FÉVRIER: Recherche de dates 2018; JUIN: Demande devis; AOÛT: Demande subvention
|  | Guillaume | JUIN: Invitations automatisées; NOV.: Ajustement Ppt
| TOURISME D'AFFAIRES | Emilie | JANVIER: Travail sur communication; MARS: Mise à jour site web; MAI: Save the date / Prépa RDV CLUB; JUIN: RDV CLUB; JUILLET: Prépa communication Populaire Centre
[7 empty] | Cahier des charges pour un accompagnement collectif (définition des besoins…) + Consultation |  |  | Demande de subvention |  | Lancement Accompagnement
|  | Brigitte | JANVIER: Suivi du Club Tourisme d'affaires (env. 1 réunion par mois + suivi des actions)
| THANK YOU FOR COMING | Emilie | FÉVRIER: Point avancement projet avec les partenaires; MARS: Présentation projet en COTECH; AVRIL: Communication presse et réseaux sur lancement de l'opération; MAI: Demande de subvention; JUIN: Recherche d'intervenants pour les ateliers de professionnalisation; OCT.: Mise en place des ateliers et préparation de l'année 2
|  | CCI24 Avenir Sarlat | MAI: Prospection entreprises porte à porte sur les 2 territoires
STRATEGIE NUMERIQUE | DEFINITION STRATEGIE / INFLEXIA | Emilie | Lecture / Validation / Priorisation des actions |  |  |  | Présentation en COTECH (région) Relancer INFLEXIA | En fonction des actions retenues : | Consultation.s. |  | Demande.s. de subvention | Suivi des marchés / actions / subventions | Dossier FEADER à finaliser | Suivi des marchés / actions / subventions
|  | Offices de Tourisme | JUIN: Précision des besoins pour les C.C.
| SITES INTERNET | Emilie | JANVIER: Suivi marché + Demande subvention; MARS: Appui Equipes selon besoins
|  | Offices de Tourisme | JANVIER: Création des sites web / Production des contenus
| PHOTOS / VIDEOS | Emilie | FÉVRIER: Montage Consultations / Demande de subvention; JUIN: Suivi des marchés / actions / subventions
|  | Offices de Tourisme | JANVIER: Définition des besoins; MAI: Suivi des reportages
| GRC | Emilie | JANVIER: Transmission résultats formation Equipe OTSPN + OTPF; MAI: Relance équipe; SEPT.: Relance équipe
Offices de Tourisme
AXES DE STRUCTUR. | PROJETS |  | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOÛT | SEPT. | OCT. | NOV. | DÉC.
MODERNISATION DES OT | CARLUX | Emilie | JANVIER: Suivi scénographie + Demandes de subvention; MAI: OUVERTURE ! Finaliser dossier FEADER; JUIN: Accompagnement ouverture
|  | CCPF | JANVIER: Suivi chantier
| LA ROQUE-GAGEAC | Emilie | MARS: Consultations (préparation de tous les docs administratifs); MAI: Suivi Consultation; JUIN: Relance Lots infr. Demande subvention Région; JUILLET: Suivi Travaux + Marchés + Travail sur la scénographie (animation équipe, consultation, etc.); NOV.: Dossier FEADER à finaliser; DÉC.: Suivi travaux
|  | CCSPN | FÉVRIER: Subvention DETR (mur)
| SALIGNAC (?) | Emilie | MARS: Suivi avancement du projet ?; JUILLET: Demande de subvention ?
|  | CCPF | JANVIER: Définition des besoins / étude ATD
| SARLAT | Emilie | JANVIER: Définition des besoins Equipe; MARS: Dépôt FEADER ?; AVRIL: Suite à donner : à définir !
|  | ATD | JANVIER: Etude de faisabilité
OTSPN | STRATEGIE 2018-2020 (en lien avec la NOTT) | Emilie | JANVIER: Préparation, animation démarche participative
Bouahlem
| FAIRE VIVRE LA MARQUE "VOYAGE DES SENS" (Formation-action => axe "professionnalisation") | Emilie | MAI: Montage projet, recherche de structures professionnelles partenaires, etc.; AOÛT: Consultation ?; SEPT.: Suivi formation ?
|  | Partenaire | SEPT.: Formation ?
| MARCHES PUBLICS | Emilie | JANVIER: Sur l'année, montage et suivi des procédures de marché public portés par la structure : 1 marché = 4 à 5 mois Emilie = Rédaction des parties techniques + relecture / Valérie = Présentation, rédaction, transmission
Valérie
| DEMANDES DE SUBVENTION | Emilie | JANVIER: Sur l'année, montage et suivi des dossiers de demande de subvention portés par la structure : 1 DS = 1 à 2 mois Emilie = Rédaction des délibérations + rédaction des parties techniques + relecture / Valérie = Présentation, rédaction, transmission
Valérie
OTPF | PASSAGE EN SPL | Emilie | JANVIER: Accompagnement technique pour le changement de statut de l'Office de tourisme
|  | ComCom | MAI: Acc. François BENECH
EMILIE | Absences (congés, récup…), formation ou journée MONA, autres… |  | JANVIER: Abs : 6 j Enf. Malade : 2 j Mona : 1 j; FÉVRIER: Abs : 3 j Mona : 1 j; AVRIL: Abs : 5j; MAI: Abs : 5j + 4 jours fériés !; JUIN: Formation : 3 j; AOÛT: Abs : 15 j; DÉC.: Formation : 2 j

## JANVIER 2018
AXES DE STRUCTUR. | PROJETS |  | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOÛT | SEPT. | OCT. | NOV. | DÉC.
PROFESSION. | PLATEFORME DE FORMATION EN LIGNE | Emilie | JANVIER: Relancer le projet (tel, mail, déplacements); FÉVRIER: Réunion technique de suivi avec les partenaires; MARS: Mise en ligne premiers parcours; MAI: Animation; SEPT.: Bilan saison 1
Suivi, Relecture, Validation des productions
|  | Partenaires | JANVIER: Production par DGT CONCEPT; JUILLET: Suivi/Corrections
| RENCONTRES DU TOURISME (RT) | Emilie | JANVIER: Débrief RT17; MARS: Présentation projet RT18 en COTECH (région); JUIN: Recherche Intervenants; OCT.: Organisation RT; NOV.: RT18; DÉC.: Débrief RT18
|  | Valérie | JANVIER: Préparation réunion Débrief; FÉVRIER: Recherche de dates 2018; JUIN: Demande devis; AOÛT: Demande subvention
|  | Guillaume | AVRIL: Invitations automatisées
| TOURISME D'AFFAIRES | Emilie | JANVIER: Mise à jour site web; MARS: Cahier des charges pour un accompagnement collectif (définition des besoins…); MAI: Consultation; JUILLET: Demande de subvention; OCT.: Lancement Accompagnement
|  | Brigitte | JANVIER: Suivi du Club Tourisme d'affaires (env. 1 réunion par mois + suivi des actions)
| THANK YOU FOR COMING | Emilie | JANVIER: Point avancement projet avec les partenaires; FÉVRIER: Communication presse et réseaux sur lancement de l'opération; MARS: Présentation projet en COTECH (région); AVRIL: Demande de subvention; JUIN: Recherche d'intervenants pour les ateliers de professionnalisation; OCT.: Mise en place des ateliers et préparation de l'année 2
|  | CCI24 Avenir Sarlat | MARS: Prospection entreprises porte à porte sur les 2 territoires
STRATEGIE NUMERIQUE | DEFINITION STRATEGIE / INFLEXIA | Emilie | JANVIER: Lecture / Validation / Priorisation des actions; MARS: Dossier FEADER à finaliser + Présentation en COTECH (région); AVRIL: En fonction des actions retenues :; MAI: Consultation.s.; JUILLET: Demande.s. de subvention; AOÛT: Suivi des marchés / actions / subventions
|  | Offices de Tourisme | AVRIL: Précision des besoins pour les C.C.
| SITES INTERNET | Emilie | JANVIER: Suivi marché + Demande subvention; MARS: Appui Equipes selon besoins
|  | Offices de Tourisme | JANVIER: Création des sites web / Production des contenus
| PHOTOS / VIDEOS | Emilie | FÉVRIER: Montage Consultations / Demande de subvention; JUIN: Suivi des marchés / actions / subventions
|  | Offices de Tourisme | JANVIER: Définition des besoins; MAI: Suivi des reportages
| GRC | Emilie | JANVIER: Transmission résultats formation Equipe OTSPN + OTPF
Offices de Tourisme
AXES DE STRUCTUR. | PROJETS |  | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOÛT | SEPT. | OCT. | NOV. | DÉC.
MODERNISATION DES OT | CARLUX | Emilie | JANVIER: Suivi scénographie + Demandes de subvention
|  | CCPF | JANVIER: Suivi chantier
| LA ROQUE-GAGEAC | Emilie | MARS: Consultations (préparation de tous les docs administratifs); MAI: Suivi Travaux + Marchés
|  | CCSPN | FÉVRIER: Subvention DETR (mur uniquement); MARS: Appui technique pour montage consultation : à confirmer !
| SALIGNAC (?) | Emilie | MARS: Suivi avancement du projet ?; JUILLET: Demande de subvention ?
|  | CCPF | JANVIER: Définition des besoins / étude ATD
| SARLAT | Emilie | JANVIER: Définition des besoins Equipe; MARS: Dépôt FEADER ?; AVRIL: Suite à donner : à définir !
|  | ATD | JANVIER: Etude de faisabilité
OTSPN | STRATEGIE 2018-2020 (en lien avec la NOTT) | Emilie | JANVIER: Préparation, animation démarche participative
Bouahlem
| FAIRE VIVRE LA MARQUE "VOYAGE DES SENS" (Formation-action => axe "professionnalisation") | Emilie | FÉVRIER: Montage projet, recherche de structures professionnelles partenaires, etc.; MAI: Consultation ?; SEPT.: Suivi formation ?
|  | Partenaire | SEPT.: Formation ?
| MARCHES PUBLICS | Emilie | JANVIER: Sur l'année, montage et suivi des procédures de marché public portés par la structure : 1 marché = 4 à 5 mois Emilie = Rédaction des parties techniques + relecture / Valérie = Présentation, rédaction, transmission
Valérie
| DEMANDES DE SUBVENTION | Emilie | JANVIER: Sur l'année, montage et suivi des dossiers de demande de subvention portés par la structure : 1 DS = 1 à 2 mois Emilie = Rédaction des délibérations + rédaction des parties techniques + relecture / Valérie = Présentation, rédaction, transmission
Valérie
OTPF | PASSAGE EN SPL | Emilie | JANVIER: Accompagnement technique pour le changement de statut de l'Office de tourisme
|  | ComCom | JANVIER: Création de la SPL "Office de Tourisme du Pays de Fénelon"
EMILIE | Absences (congés, récup…), formation ou journée MONA, autres… |  | JANVIER: Abs : 6 j Enf. Malade : 2 j Mona : 1 j; FÉVRIER: Abs : 3 j Mona : 1 j; AVRIL: Abs : 5j; MAI: Abs : 5j; JUIN: Formation : 3 j; AOÛT: Abs : 15 j; DÉC.: Formation : 2 j